ДОГОВОР ПОДРЯДА НА СТРОИТЕЛЬСТВО

гор.Москва							«_____»__________ 2003 г.

Господин ______________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий от собственного имени и в своих интересах, с одной стороны и ООО «ЗИЛ» (лицензии на осуществление строительной деятельности № ГС-1-50-02-21-0-7705023257-008260-1 от 25.07.02 г. и № ГС-1-50-02-22-0-7705023257-008261-1 от 25.07.02 г.), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора господина Куртакова Василия Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые “Стороны”, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по строительству индивидуального жилого дома (далее «коттедж») в соответствии с типовым проектом, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1), в объеме, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором и Сметой (Приложение № 2). Заказчик обязуется оплатить и принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором.

1.2. Строительство коттеджа осуществляется на земельном участке, принадлежащем Заказчику и расположенном по адресу: _____________________ _____________________________________________________________________

2. Техническая документация

2.1. При заключении настоящего договора Заказчик согласовывает типовой проект коттеджа общей площадью _____ кв.м.

2.2. В течение трех рабочих дней с момента заключения настоящего договора Заказчик предоставляет Подрядчику план земельного участка с указанием места строительства коттеджа согласно утвержденному генплану и геоподоснову земельного участка с геодезическим заключением.

2.3. В течение трех дней с момента представления Заказчиком документов, указанных в п.2.2. настоящего договора, Стороны согласовывают место размещения коттеджа на участке с разбивкой осей на местности и подписанием акта.

2.4. В течение тридцати рабочих дней с момента подписания настоящего договора Заказчик обязуется согласовать и получить в органах местного самоуправления и районном управлении по архитектуре и градостроительству разрешительную документацию на строительство коттеджа, а также получить разрешение на подключение к существующим коммуникациям.

В целях выполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, Подрядчик выдает Заказчику заверенные надлежащим образом эскизный проект коттеджа и копию лицензии на осуществление строительной деятельности

3. Строительные работы

3.1. Подрядчик приступает к выполнению строительных работ по возведению коттеджа в течение двух рабочих дней с момента передачи Заказчиком по акту строительной площадки – земельного участка, принадлежащего Заказчику, представления Заказчиком документов, предусмотренных разделом 2 настоящего договора и совершения Заказчиком авансового платежа, предусмотренного разделом 4 настоящего договора.

3.2. Строительные работы производятся Подрядчиком в соответствии с проектной документацией (Приложение № 1) и действующими строительными нормами и правилами.

3.3. Работы могут выполняться Подрядчиком с привлечением субподрядных организаций, имеющих лицензии, необходимые для проведения соответствующего вида работ. Привлечение субподрядчиков осуществляется Подрядчиком самостоятельно, без согласования с Заказчиком. При этом ответственность перед Заказчиком за действия субподрядчиков несет Подрядчик.

3.4. Весь комплекс общестроительных работ, предусмотренных настоящим договором, выполняется Подрядчиком в срок до «____»____________200__ г., при этом работы по возмедению коробки коттеджа и устройству кровли выполняются Подрядчиком в срок до «_____»_____________200__ г.

Сроки выполнения работ, установленные настоящим пунктом, могут быть соразмерно увеличены Подрядчиком в случае несвоевременного внесения Заказчиком платежей, предусмотренных разделом 4 настоящего договора, либо при внесении их Заказчиком не в полном объеме.

3.5. Подрядчик организует работы по строительству коттеджа в объеме, определенном Сметой (Приложение № 2), а именно.:

- земляные работы, возведение фундамента и коробки коттеджа с несущими конструкциями, с межэтажным перекрытием, с межэтажной бетонной лестницей, без монтажа/с монтажом внутренних перегородок;

- устройство кровли и водосливов;

- остекление, включая установку мансардных окон;

- внутренние штукатурные работы (без покраски/с покраской) и устройство черновых полов (черновой стяжки);

- наружные штукатурно-малярные работы с покраской наружных стен, отделка цоколя коттеджа природным камнем;

- устройство очистного сооружения канализации/септика, ввод в коттедж канализации и водопровода (без разводки/с разводкой; без установки/с установкой сантехприборов);

- установка входных дверей;

- монтаж котельного оборудования (без разводки/с разводкой теплового контура; без подключения к газовым приборам);

- установка в коттедже электрощита со счетчиком без внутренней разводки/с разводкой;

- устройство бетонных отмосток по периметру коттеджа, строительство на участке бетонной подъездной дороги от внутрипоселковой дороги к коттеджу.

3.6. Работы, не предусмотренные Сметой, Подрядчиком по настоящему договору не выполняются, если иное не будет предусмотрено дополнительным соглашением Сторон.

3.7. Устройство мест ввода в коттедж систем газо- и электроснабжения, а также место установки электрощита осуществляется в местах, согласованных с Заказчиком. Заказчик должен согласовать с Подрядчиком места ввода в срок не позднее десяти рабочих дней с момента заключения настоящего договора. В случае если в указанный срок места ввода не будут согласованы, Подрядчик определяет места ввода самостоятельно.

3.8. Заказчик не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика, а также вносить какие-либо изменения в объем и характер выполняемых им строительных работ.

3.9. Подрядчик своими силами и за свой счет обеспечивает строительство материалами и оборудованием в необходимом объеме и надлежащего качества.

3.10. По завершении работ, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик сдает коттедж Заказчику по акту сдачи-приемки.

4. Цена и расчеты

4.1. Цена договора определяется исходя из проектной площади возводимого коттеджа – _________ кв.м и стоимости работ - ________ (_________________________________) за один квадратный метр площадей и составляет _______ (__________________________).

4.2. Оплата работ по настоящему договору осуществляется в следующем порядке:

- в течение трех календарных дней с момента подписания настоящего договора Заказчик уплачивает аванс - ___ % (_____________________ процентов) от цены договора, указанной в п. 4.1.;

- после завершения Подрядчиком работ по возведению коробки коттеджа и устройству кровли, Заказчик уплачивает ___ % (__________ процентов) от цены договора, указанной в п. 4.1.;

- окончательный расчет с уплатой 10 % (десяти процентов) от цены договора, указанной в п. 4.1., Заказчик производит при подписании акта сдачи-приемки работ по настоящему договору.

4.3. Днем платежа считается дата поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Подрядчика.

4.4. Расчеты осуществляются в рублях по курсу, установленному ЦБ РФ на дату совершения платежа.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки.

5.2. В случае нарушения сроков совершения платежей, Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

5.3. Подрядчик несет ответственность за качество работ и предоставленных материалов. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах, вызванных некачественным выполнением работ или применением некачественных материалов, Подрядчик обязан устранить такие недостатки за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

5.4. Любая из Сторон вправе отказаться от настоящего договора и расторгнуть его в одностороннем порядке в случае просрочки исполнения другой Стороной своих обязательств на срок более _________ календарных дней, потребовав при этом возмещения причиненных убытков.

5.5. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке и потребовать от Подрядчика возмещения убытков в случае выполнения Подрядчиком работ с отступлением от проекта и/или строительных норм и правил.

6. Гарантии

6.1. На выполненные работы и использованные материалы Подрядчик предоставляет Заказчику гарантию сроком один год с момента сдачи выполненных работ Заказчику по акту.

6.2. В случае выявления недостатков Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Стороны совместно составляют акт о выявленных недостатках.

6.3. В случае предъявления Заказчиком в течение гарантийного срока обоснованных претензий по качеству работ и/или примененных материалов, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (выполнить соответствующие работы) собственными силами и за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

7. Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее выполнение своих обязательств по договору в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. К форс-мажорным обстоятельствам Стороны относят стихийные бедствия, военные действия, общественные беспорядки, а также действия властей, включая принятие нормативных актов, если эти обстоятельства делают невозможным исполнение Сторонами своих обязательств по договору.

7.2. Сторона, для которой наступили форс-мажорные обстоятельтва, обязана не позднее трех рабочих дней с момента их наступления, уведомить другую Сторону о наличии таких обстоятельств. В случае неуведомления другой Стороны о наступлении форс-мажорных обстоятельств, Сторона, для которой наступили эти обстоятельства, лишается права ссылаться в дальнейшем на эти обстоятельства.

7.3. Если форс-мажор длится более 6 месяцев любая из Сторон может потребовать расторжения договора, без возмещения каких-либо убытков, морального ущерба и т.п.

8. Общие положения

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

8.2. Все иные вопросы, которые не определены в настоящем договоре, разрешаются Сторонами в порядке, определенном действующим гражданским законодательством РФ.

8.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему договору или в связи с его исполнением будут решаться Сторонами путем переговоров. Если Стороны не могуг прийти к соглашению в течение одного месяца с момента возникновения спора, каждая из Сторон вправе передать спор на рассмотрение в суд.

8.4. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до выполнения Сторонами своих обязательств.

9. Реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК:					ПОДРЯДЧИК:

ООО «ЗИЛ»

ИНН 7705023257

г.Москва, Космодамианская наб.,28

40702810100070012985

в АКБ «Пробизнесбанк»

к/с 30101810600000000986

БИК 044525986

Генеральный директор

___________/__________/			_____________/Куртаков В.С./